## 1ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2014-12-22 |  | 01
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 10/09/2014 a 220/12/2014 |  | Valor Medido |  | 55338.5331
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 55338.5331
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 595597.5369
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 8.501%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 8.501%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 | 4.5 | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 953.055 | 953.055
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 | 360 | 360 | 8.38 | 10.89 | 3920.4 | 3920.4
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 0 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 0 | 415.88 | 540.64 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 | 82.66 | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 2037.569 | 2037.569
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 0 | 9.18 | 11.93 | 0 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 0 | 4.23 | 5.49 | 0 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 0 | 2.27 | 2.95 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 | 332 | 332 | 40.89 | 53.16 | 17649.12 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 | 166 | 166 | 6.84 | 8.89 | 1475.74 | 1475.74
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 | 1.92 | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 162.0288 | 162.0288
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 | 1225.2 | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 10892.028 | 10892.028
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 | 500.43 | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 4448.8227 | 4448.8227
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 | 28.32 | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 13799.7696 | 13799.7696
ESTRUTURA
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 0 | 30.62 | 39.81 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 0 | 49.63 | 64.52 | 0 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0
Sub total
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 0 | 27.85 | 36.21 | 0 | 0
MUROS
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
PAREDE
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
TETO
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS
MADEIRA
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 8.501% Total: 0; 8.501% Total: 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
|  | 8.12 | VIDRO
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0
Sub total
QPDG
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
Sub total
QUADROS
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0
PONTOS DE HIRAULICA
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0
REDE EXTERNA
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0
TOTAL
11 - REDE AR COMPRIMIDO
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
TOTAL
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 8.501% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 8.501% Total: 55338.5331; 8.501% Total: 55338.5331

## 2ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-03-16 |  | 02
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 22/12/2014 a 16/03/2015 |  | Valor Medido |  | 32961.1537
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 88299.6868
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 562636.3832
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 5.064%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 13.57%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 | 1 | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 1305.04 | 1305.04
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 | 1 | 1 | 415.88 | 540.64 | 540.64 | 540.64
0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 | 52.42 | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 625.3706 | 625.3706
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 | 46.53 | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 255.4497 | 255.4497
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 | 46.53 | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 137.2635 | 137.2635
0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0
0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696
0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 0 | 30.62 | 39.81 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 0 | 49.63 | 64.52 | 0 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0
0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 | 831.19 | 831.19 | 27.85 | 36.21 | 30097.3899 | 30097.3899
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0
0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0
0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 13.57% Total: 0; 13.57% Total: 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0
0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0
0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0
0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 13.57% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 13.57% Total: 32961.1537; 13.57% Total: 88299.6868

## 3ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-04-30 |  | 03
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 16/03/2015 a 30/04/2015 |  | Valor Medido |  | 34007.3172
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 122307.004
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 528629.066
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 5.224%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 18.79%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 0 | 30.62 | 39.81 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 | 410.46 | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 26482.8792 | 26482.8792
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 | 207.8 | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 7524.438 | 37621.8279
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 18.79% Total: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 18.79% Total: 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 18.79% Total: 0
TOTAL |  |  |  | 18.79% Total: 34007.3172; 18.79% Total: 122307.004

## 4ª Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-06-15 |  | 04
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 30/04/2015 a 15/06/2015 |  | Valor Medido |  | 24909.6985
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 147216.7025
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 503719.3675
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 3.827%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 22.62%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0 | 389.98
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0 | 389.98
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0 | 36.1
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0 | 77.73
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0 | 369.91
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 | 435.8 | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 17349.198 | 17349.198 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 850.45 | 850.45 | 6.84 | 8.89 | 7560.5005 | 7560.5005 | 1195.2
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0 | 835.55
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0 | 25.33
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 0 | 14.23 | 18.5 | 0 | 0 | 193.8
|  |  | Sub total | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0
MUROS |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | PISO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 0 | 23.12 | 30.06 | 0 | 0 | 324.29
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85
|  |  | PAREDE | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 968.19
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 0 | 2.85 | 3.71 | 0 | 0 | 1150.73
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 2118.92
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55
|  |  | TETO | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 22.62% Total: 0; 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 22.62% Total: 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0 | 1
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37
|  |  | Sub total | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | QPDG | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sub total | 22.62% Total: 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 22.62% Total: 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0 | 8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8
REDE EXTERNA |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186
|  |  | TOTAL | 22.62% Total: 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2
|  |  | TOTAL | 22.62% Total: 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 22.62% Total: 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4
|  |  | TOTAL | 22.62% Total: 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 22.62% Total: 24909.6985; 22.62% Total: 147216.7025

## 5º Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2015-09-28 |  | 05
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 15/06/2015 a 28/09/2015 |  | Valor Medido |  | 30121.7291
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 177338.4316
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 473597.6384
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 4.627%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 27.24%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82,66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 0 | 55.36 | 71.97 | 0 | 0 | 389.98
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0 | 389.98
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0 | 36.1
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0 | 77.73
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0 | 369.91
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 | 0 | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 0 | 850.45 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7560.5005 | 1195.2 | 10625.328
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 0 | 6.84 | 8.89 | 0 | 0 | 835.55
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 0 | 374.83 | 487.28 | 0 | 0 | 25.33
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 | 193.8 | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 3585.3 | 3585.3 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 | 324.29 | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 9748.1574 | 9748.1574 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 | 968.19 | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 4085.7618 | 4085.7618 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 | 1150.73 | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 4269.2083 | 4269.2083 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 423.784 | 423.784 | 15.31 | 19.9 | 8433.3016 | 8433.3016 | 1695.136 | paguei 20%
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 27.24% Total: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 1.3 | 0 | 0 | 1
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0 | 8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 27.24% Total: 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4
|  |  | TOTAL | 27.24% Total: 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 27.24% Total: 30121.7291; 27.24% Total: 177338.4316
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## 6º Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-02-02 |  | 06
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 29/09/2015 a 01/02/2016 |  | Valor Medido |  | 58463.0305
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 235801.4621
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 415134.6079
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 8.981%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 36.22%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0 | 2.95 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 | 389.98 | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 28066.8606 | 28066.8606 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 0 | 32.58 | 42.36 | 0 | 0 | 389.98 | 42.36 | 16519.5528
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 0 | 17.27 | 22.45 | 0 | 0 | 36.1 | 22.45 | 810.445
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 0 | 30.13 | 39.17 | 0 | 0 | 77.73 | 39.17 | 3044.6841
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 0 | 24.74 | 32.17 | 0 | 0 | 369.91 | 32.17 | 11900.0047
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0 | 487.28 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 | 1195.2 | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 10625.328 | 18185.8285 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 | 835.55 | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 7428.0395 | 7428.0395 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 | 25.33 | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 12342.8024 | 12342.8024 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0 | 18.5 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 |  | 423.784 | 15.31 | 19.9 | 0 | 8433.3016 | 1695.136 | 19.9 | 33733.2064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33 | 4.22 | 1731.5926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33 | 19.9 | 8165.567
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55 | 55.29 | 140.9895
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64 | 159.51 | 580.6164
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5 | 46.98 | 234.9
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3 | 176.74 | 530.22
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 0 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 0 | 2 | 2589.8 | 5179.6
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 0 | 65.07 | 84.6 | 0 | 0 | 8 | 84.6 | 676.8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8 | 71.86 | 574.88
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186 | 52.75 | 9811.5
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2 | 1441.17 | 2882.34
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | 36.22% Total: 0; 36.22% Qtde: 0 |  | 415001.0231 | 29755.5734
TOTAL |  |  |  | 36.22% Total: 58463.0305; 36.22% Total: 235801.4621 |  | 650802.4852
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## REAJUSTE INCC (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. | [8 empty] | Resumo Contrato
Tomada de Preços
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  |  |  | Valor Contrato |  |  | 650936.07
[8 empty] | Valor Rajustado |  |  | 29755.26 |  |  | 0.071699
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado sem Reajuste |  |  | 415001.01 |  |  |  | 680691.33
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Valor Acumulado com Reajuste |  |  | 444756.27
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço
2014-09-09
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Total | Reajuste | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Sem Reajuste | Sem Reajuste | Unitario | Reajuste | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [14 empty] | 731.74
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 | 0 |  | 211.79 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 | 0 |  | 10.89 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 | 0 |  | 1305.04 | 0 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 | 1 |  | 731.74 | 731.74 | 52.47 | 52.47 | 784.21 | 1 | 52.47 | 52.47 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 0 | 0 |  | 540.64 | 0 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 540.64 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0 | 0 |  | 24.65 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0 | 0 |  | 11.93 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 0 | 0 |  | 5.49 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 0 | 0 |  | 2.95 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.95 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39046.84
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 0 | 0 |  | 71.97 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 | 389.98 |  | 42.36 | 16519.55 | 3.04 | 1185.54 | 17705.09 | 389.98 | 3.04 | 1185.5392 | 42.36 | 16519.5528
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 | 45.73 |  | 148.09 | 6772.16 | 10.62 | 485.65 | 7257.81 | 45.73 | 10.62 | 485.6526 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 | 36.1 |  | 22.45 | 810.45 | 1.61 | 58.12 | 868.57 | 36.1 | 1.61 | 58.121 | 22.45 | 810.445
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 | 77.73 |  | 39.17 | 3044.68 | 2.81 | 218.42 | 3263.11 | 77.73 | 2.81 | 218.4213 | 39.17 | 3044.6841
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 | 369.91 |  | 32.17 | 11900 | 2.31 | 854.49 | 12754.5 | 369.91 | 2.31 | 854.4921 | 32.17 | 11900.0047
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 0 | 0 |  | 53.16 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 | 0 |  | 84.39 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 0 | 0 |  | 23.69 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 | 0 |  | 487.28 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 487.28 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 0 | 0 |  | 39.81 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 | 0 |  | 8.89 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 | 0 |  | 487.28 | 0 | 34.94 | 0 | 0 | 0 | 34.94 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 0 | 0 |  | 64.52 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 0 | 0 |  | 18.5 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 18.5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 0 | 0 |  | 36.21 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161321.13
|  |  | PISO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 0 | 0 |  | 30.06 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324.3 | 324.3 |  | 19.26 | 6246.02 | 1.38 | 447.53 | 6693.55 | 324.3 | 1.38 | 447.534 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 | 67.94 |  | 65.28 | 4435.12 | 4.68 | 317.96 | 4753.08 | 67.94 | 4.68 | 317.9592 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 | 13.88 |  | 19.1 | 265.11 | 1.37 | 19.02 | 284.12 | 13.88 | 1.37 | 19.0156 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324.29 | 324.29 |  | 64.97 | 21069.12 | 4.66 | 1511.19 | 22580.31 | 324.29 | 4.66 | 1511.1914 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263.45 | 263.45 |  | 8.15 | 2147.12 | 0.58 | 152.8 | 2299.92 | 263.45 | 0.58 | 152.801 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33.85 | 33.85 |  | 40.93 | 1385.48 | 2.93 | 99.18 | 1484.66 | 33.85 | 2.93 | 99.1805 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 | 0 |  | 4.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 | 0 |  | 3.71 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1695.136 | 1695.136 |  | 19.9 | 33733.21 | 1.43 | 2424.04 | 36157.25 | 1695.136 | 1.43 | 2424.0445 | 19.9 | 33733.2064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 | 264.95 |  | 50.96 | 13501.85 | 3.65 | 967.07 | 14468.92 | 264.95 | 3.65 | 967.0675 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 | 885.78 |  | 16.66 | 14757.09 | 1.19 | 1054.08 | 15811.17 | 885.78 | 1.19 | 1054.0782 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 | 885.78 |  | 16.61 | 14712.81 | 1.19 | 1054.08 | 15766.88 | 885.78 | 1.19 | 1054.0782 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 | 48.5 |  | 40.93 | 1985.11 | 2.93 | 142.11 | 2127.21 | 48.5 | 2.93 | 142.105 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 | 979.55 |  | 24.26 | 23763.88 | 1.74 | 1704.42 | 25468.3 | 979.55 | 1.74 | 1704.417 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410.33 | 410.33 |  | 4.22 | 1731.59 | 0.3 | 123.1 | 1854.69 | 410.33 | 0.3 | 123.099 | 4.22 | 1731.5926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410.33 | 410.33 |  | 19.9 | 8165.57 | 1.43 | 586.77 | 8752.34 | 410.33 | 1.43 | 586.7719 | 19.9 | 8165.567
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 | 362.33 |  | 16.66 | 6036.42 | 1.19 | 431.17 | 6467.59 | 362.33 | 1.19 | 431.1727 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 | 362.33 |  | 16.61 | 6018.3 | 1.19 | 431.17 | 6449.47 | 362.33 | 1.19 | 431.1727 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 | 50.55 |  | 24.26 | 1226.34 | 1.74 | 87.96 | 1314.3 | 50.55 | 1.74 | 87.957 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 | 2.55 |  | 55.29 | 140.99 | 3.96 | 10.1 | 151.09 | 2.55 | 3.96 | 10.098 | 55.29 | 140.9895
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.23
|  | 8 | ESQUARIAS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 | 7 |  | 347.14 | 2429.98 | 24.89 | 174.23 | 2604.21 | 7 | 24.89 | 174.23 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15 | 15 |  | 385.36 | 5780.4 | 27.63 | 414.45 | 6194.85 | 15 | 27.63 | 414.45 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1 | 1 |  | 423.58 | 423.58 | 30.37 | 30.37 | 453.95 | 1 | 30.37 | 30.37 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 0 | 0 |  | 78.02 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 1 |  | 410.84 | 410.84 | 29.46 | 29.46 | 440.3 | 1 | 29.46 | 29.46 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 | 2 |  | 449.06 | 898.12 | 32.2 | 64.4 | 962.52 | 2 | 32.2 | 64.4 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 1 |  | 512.76 | 512.76 | 36.76 | 36.76 | 549.52 | 1 | 36.76 | 36.76 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 | 150.57 |  | 19.26 | 2899.98 | 1.38 | 207.79 | 3107.76 | 150.57 | 1.38 | 207.7866 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 | 41.2 |  | 536.11 | 22087.73 | 38.44 | 1583.73 | 23671.46 | 41.2 | 38.44 | 1583.728 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 | 0.8 |  | 510.63 | 408.5 | 36.61 | 29.29 | 437.79 | 0.8 | 36.61 | 29.288 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 | 15.57 |  | 536.11 | 8347.23 | 38.44 | 598.51 | 8945.74 | 15.57 | 38.44 | 598.5108 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 | 17.43 |  | 281.31 | 4903.23 | 20.17 | 351.56 | 5254.8 | 17.43 | 20.17 | 351.5631 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 | 41.2 |  | 51.22 | 2110.26 | 3.67 | 151.2 | 2261.47 | 41.2 | 3.67 | 151.204 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 | 3.64 |  | 159.51 | 580.62 | 11.44 | 41.64 | 622.26 | 3.64 | 11.44 | 41.6416 | 159.51 | 580.6164
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47494.18
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 1 |  | 3159.43 | 3159.43 | 226.53 | 226.53 | 3385.96 | 1 | 226.53 | 226.53 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 | 48 |  | 163.23 | 7835.04 | 11.7 | 561.6 | 8396.64 | 48 | 11.7 | 561.6 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 | 11 |  | 137.75 | 1515.25 | 9.88 | 108.68 | 1623.93 | 11 | 9.88 | 108.68 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 | 23 |  | 69.91 | 1607.93 | 5.01 | 115.23 | 1723.16 | 23 | 5.01 | 115.23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 | 3 |  | 81.75 | 245.25 | 5.86 | 17.58 | 262.83 | 3 | 5.86 | 17.58 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 | 2 |  | 407.03 | 814.06 | 29.18 | 58.36 | 872.42 | 2 | 29.18 | 58.36 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 | 2 |  | 55.1 | 110.2 | 3.95 | 7.9 | 118.1 | 2 | 3.95 | 7.9 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 | 87 |  | 70.94 | 6171.78 | 5.09 | 442.83 | 6614.61 | 87 | 5.09 | 442.83 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 | 3 |  | 9.58 | 28.74 | 0.69 | 2.07 | 30.81 | 3 | 0.69 | 2.07 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 | 64 |  | 22.53 | 1441.92 | 1.62 | 103.68 | 1545.6 | 64 | 1.62 | 103.68 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 | 4 |  | 30.17 | 120.68 | 2.16 | 8.64 | 129.32 | 4 | 2.16 | 8.64 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 | 82 |  | 83.68 | 6861.76 | 6 | 492 | 7353.76 | 82 | 6 | 492 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 | 19 |  | 22.53 | 428.07 | 1.62 | 30.78 | 458.85 | 19 | 1.62 | 30.78 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 | 11 |  | 25.08 | 275.88 | 1.8 | 19.8 | 295.68 | 11 | 1.8 | 19.8 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 | 4 |  | 27.63 | 110.52 | 1.98 | 7.92 | 118.44 | 4 | 1.98 | 7.92 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 | 1 |  | 32.72 | 32.72 | 2.35 | 2.35 | 35.07 | 1 | 2.35 | 2.35 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 | 2 |  | 25.08 | 50.16 | 1.8 | 3.6 | 53.76 | 2 | 1.8 | 3.6 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37 | 37 |  | 138.4 | 5120.8 | 9.92 | 367.04 | 5487.84 | 37 | 9.92 | 367.04 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 | 1 |  | 239.67 | 239.67 | 17.18 | 17.18 | 256.85 | 1 | 17.18 | 17.18 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 1 |  | 146.35 | 146.35 | 10.49 | 10.49 | 156.84 | 1 | 10.49 | 10.49 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 | 1 |  | 133.61 | 133.61 | 9.58 | 9.58 | 143.19 | 1 | 9.58 | 9.58 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 | 1 |  | 135.35 | 135.35 | 9.7 | 9.7 | 145.05 | 1 | 9.7 | 9.7 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 | 2 |  | 239.67 | 479.34 | 17.18 | 34.36 | 513.7 | 2 | 17.18 | 34.36 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 | 2 |  | 37.82 | 75.64 | 2.71 | 5.42 | 81.06 | 2 | 2.71 | 5.42 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3 | 3 |  | 135.35 | 406.05 | 9.7 | 29.1 | 435.15 | 3 | 9.7 | 29.1 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 | 2 |  | 82.65 | 165.3 | 5.93 | 11.86 | 177.16 | 2 | 5.93 | 11.86 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 | 10 |  | 25.32 | 253.2 | 1.82 | 18.2 | 271.4 | 10 | 1.82 | 18.2 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 | 10 |  | 29.14 | 291.4 | 2.09 | 20.9 | 312.3 | 10 | 2.09 | 20.9 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 | 5 |  | 46.98 | 234.9 | 3.37 | 16.85 | 251.75 | 5 | 3.37 | 16.85 | 46.98 | 234.9
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 | 12 |  | 77.1 | 925.2 | 5.53 | 66.36 | 991.56 | 12 | 5.53 | 66.36 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 | 12 |  | 83.68 | 1004.16 | 6 | 72 | 1076.16 | 12 | 6 | 72 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 | 12 |  | 16.66 | 199.92 | 1.19 | 14.28 | 214.2 | 12 | 1.19 | 14.28 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 | 9 |  | 77.31 | 695.79 | 5.54 | 49.86 | 745.65 | 9 | 5.54 | 49.86 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 | 1 |  | 2968.33 | 2968.33 | 212.83 | 212.83 | 3181.16 | 1 | 212.83 | 212.83 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 1 |  | 1184.73 | 1184.73 | 84.95 | 84.95 | 1269.68 | 1 | 84.95 | 84.95 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 1 |  | 1184.73 | 1184.73 | 84.95 | 84.95 | 1269.68 | 1 | 84.95 | 84.95 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 | 2 |  | 10.85 | 21.7 | 0.78 | 1.56 | 23.26 | 2 | 0.78 | 1.56 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 2 |  | 65.77 | 131.54 | 4.72 | 9.44 | 140.98 | 2 | 4.72 | 9.44 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 | 1 |  | 156.86 | 156.86 | 11.25 | 11.25 | 168.11 | 1 | 11.25 | 11.25 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 | 3 |  | 176.74 | 530.22 | 12.67 | 38.01 | 568.23 | 3 | 12.67 | 38.01 | 176.74 | 530.22
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87965.32
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 | 3 |  | 166.13 | 498.39 | 11.91 | 35.73 | 534.12 | 3 | 11.91 | 35.73 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 | 4 |  | 395.45 | 1581.8 | 28.35 | 113.4 | 1695.2 | 4 | 28.35 | 113.4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 | 7 |  | 51.19 | 358.33 | 3.67 | 25.69 | 384.02 | 7 | 3.67 | 25.69 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17 | 17 |  | 108.55 | 1845.35 | 7.78 | 132.26 | 1977.61 | 17 | 7.78 | 132.26 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 | 1 |  | 2601.01 | 2601.01 | 186.49 | 186.49 | 2787.5 | 1 | 186.49 | 186.49 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 | 1 |  | 312.39 | 312.39 | 22.4 | 22.4 | 334.79 | 1 | 22.4 | 22.4 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 | 1 |  | 1284.6 | 1284.6 | 92.11 | 92.11 | 1376.71 | 1 | 92.11 | 92.11 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 | 15.25 |  | 2076.53 | 31667.08 | 148.89 | 2270.57 | 33937.66 | 15.25 | 148.89 | 2270.5725 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 | 2.35 |  | 2078.18 | 4883.72 | 149.01 | 350.17 | 5233.9 | 2.35 | 149.01 | 350.1735 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 | 21.6 |  | 156.86 | 3388.18 | 11.25 | 243 | 3631.18 | 21.6 | 11.25 | 243 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 | 1 |  | 395.45 | 395.45 | 28.35 | 28.35 | 423.8 | 1 | 28.35 | 28.35 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17 | 17 |  | 319.01 | 5423.17 | 22.87 | 388.79 | 5811.96 | 17 | 22.87 | 388.79 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 | 5 |  | 76.95 | 384.75 | 5.52 | 27.6 | 412.35 | 5 | 5.52 | 27.6 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 | 10 |  | 319.01 | 3190.1 | 22.87 | 228.7 | 3418.8 | 10 | 22.87 | 228.7 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 | 3 |  | 166.13 | 498.39 | 11.91 | 35.73 | 534.12 | 3 | 11.91 | 35.73 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 | 3 |  | 74.15 | 222.45 | 5.32 | 15.96 | 238.41 | 3 | 5.32 | 15.96 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 | 8 |  | 173.78 | 1390.24 | 12.46 | 99.68 | 1489.92 | 8 | 12.46 | 99.68 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 | 20 |  | 86.89 | 1737.8 | 6.23 | 124.6 | 1862.4 | 20 | 6.23 | 124.6 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 | 2 |  | 2589.8 | 5179.6 | 185.69 | 371.38 | 5550.98 | 2 | 185.69 | 371.38 | 2589.8 | 5179.6
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 1 |  | 50.57 | 50.57 | 3.63 | 3.63 | 54.2 | 1 | 3.63 | 3.63 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 1 |  | 11.01 | 11.01 | 0.79 | 0.79 | 11.8 | 1 | 0.79 | 0.79 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 | 2 |  | 45.73 | 91.46 | 3.28 | 6.56 | 98.02 | 2 | 3.28 | 6.56 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 | 11 |  | 35.93 | 395.23 | 2.58 | 28.38 | 423.61 | 11 | 2.58 | 28.38 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38 | 38 |  | 59.12 | 2246.56 | 4.24 | 161.12 | 2407.68 | 38 | 4.24 | 161.12 | 59.12 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 | 8 |  | 84.6 | 676.8 | 6.07 | 48.56 | 725.36 | 8 | 6.07 | 48.56 | 84.6 | 676.8
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38 | 38 |  | 59.12 | 2246.56 | 4.24 | 161.12 | 2407.68 | 38 | 4.24 | 161.12 | 59.12 | 2246.56
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 8 |  | 71.86 | 574.88 | 5.15 | 41.2 | 616.08 | 8 | 5.15 | 41.2 | 71.86 | 574.88
REDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 | 22 |  | 164 | 3608 | 11.76 | 258.72 | 3866.72 | 22 | 11.76 | 258.72 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 | 30.4 |  | 46.38 | 1409.95 | 3.33 | 101.23 | 1511.18 | 30.4 | 3.33 | 101.232 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 | 186 |  | 52.75 | 9811.5 | 3.78 | 703.08 | 10514.58 | 186 | 3.78 | 703.08 | 52.75 | 9811.5
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24422.29
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 30 |  | 43.83 | 1314.9 | 3.14 | 94.2 | 1409.1 | 30 | 3.14 | 94.2 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 | 1 |  | 48.67 | 48.67 | 3.49 | 3.49 | 52.16 | 1 | 3.49 | 3.49 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 | 14 |  | 1441.17 | 20176.38 | 103.33 | 1446.62 | 21623 | 14 | 103.33 | 1446.62 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 | 2 |  | 1441.17 | 2882.34 | 103.33 | 206.66 | 3089 | 2 | 103.33 | 206.66 | 1441.17 | 2882.34
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.28
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 | 1 |  | 188.81 | 188.81 | 13.54 | 13.54 | 202.35 | 1 | 13.54 | 13.54 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 | 3 |  | 55.04 | 165.12 | 3.95 | 11.85 | 176.97 | 3 | 3.95 | 11.85 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 | 5 |  | 56.87 | 284.35 | 4.08 | 20.4 | 304.75 | 5 | 4.08 | 20.4 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 | 1 |  | 212 | 212 | 15.2 | 15.2 | 227.2 | 1 | 15.2 | 15.2 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 | 21 |  | 55.04 | 1155.84 | 3.95 | 82.95 | 1238.79 | 21 | 3.95 | 82.95 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 | 4 |  | 55.04 | 220.16 | 3.95 | 15.8 | 235.96 | 4 | 3.95 | 15.8 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | Valor total sem reajuste |  | Valor total do reajuste | Valor total com reajuste | 0 |  | 29755.2697 |  | 415001.0231 | 415001.01
TOTAL | [8 empty] | 415001.01 |  | 29755.26 | 444756.29 |  |  |  |  | 29755.5734
-29755.28
444756.5965
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## CFF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS
IT | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  | (%) |  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 0.2011% | 731.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 731.74 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | COBERTURA | 1.861% | 6772.1557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6772.1557 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 40.76% | 148326.4267 | 35% | 51914.2493 | 35% | 51914.2493 | 30% | 44497.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ESQUARIAS | 14.23% | 51793.2406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 51793.2406 |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 13.05% | 47494.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 23747.09 | 50% | 23747.09 |  | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 22.57% | 82108.9235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 82108.9235 | 0% | 0 |  | 0
11 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 6.712% | 24422.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24422.29 |  | 0 |  | 0
12 | COMUNICAÇAO VISUAL | 0.6118% | 2226.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2226.28 |  | 0
|  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (R$)SIMPLES |  | 363875.2365 | 14.27% | 51914.2493 | 14.27% | 51914.2493 | 12.23% | 44497.928 | 51.9% | 188843.6998 | 7.339% | 26705.11 | 0% | 0
| (%)SIMPLES | 100% |  | 14.27% | 51914.2493 | 28.53% | 103828.4987 | 40.76% | 148326.4267 | 92.66% | 337170.1265 | 100% | 363875.2365 | 100% | 363875.2365
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 10 DE MAIO DE 2016.
| Sandro José de Souza |  |  | Dorival Faria Barros
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
CREA MG 187.528/LP

## 7º MEDIÇÃO (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-04-04 |  | 07
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 03/02/2016 a 04/04/2016 |  | Valor Medido |  | 51125.7866
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 286927.2487 |  |  | 338053.0353
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 364008.8213
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 7.854%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 44.08%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 731.74
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0 | 2.95 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 6772.1557
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 0 | 28066.8606 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 | 389.98 | 389.98 | 32.58 | 42.36 | 16519.5528 | 16519.5528 | 0 | 42.36 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 | 36.1 | 36.1 | 17.27 | 22.45 | 810.445 | 810.445 | 0 | 22.45 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 | 77.73 | 77.73 | 30.13 | 39.17 | 3044.6841 | 3044.6841 | 0 | 39.17 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 | 369.91 | 369.91 | 24.74 | 32.17 | 11900.0047 | 11900.0047 | 0 | 32.17 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0 | 487.28 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 0 | 18185.8285 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7428.0395 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 0 | 12342.8024 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0 | 18.5 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 148326.4267
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 653 | 1076.784 | 15.31 | 19.9 | 12994.7 | 21428.0016 | 1042.136 | 19.9 | 20738.5064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 0 | 3.25 | 4.22 | 0 | 0 | 410.33 | 4.22 | 1731.5926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 |  | 0 | 15.31 | 19.9 | 0 | 0 | 410.33 | 19.9 | 8165.567
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55 | 55.29 | 140.9895
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 51793.2406
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64 | 159.51 | 580.6164
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 47494.18
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5 | 46.98 | 234.9
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3 | 176.74 | 530.22
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 82108.9235
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 | 2 | 2 | 1992.15 | 2589.8 | 5179.6 | 5179.6 | 0 | 2589.8 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 | 8 | 8 | 65.07 | 84.6 | 676.8 | 676.8 | 0 | 84.6 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 0 | 45.47 | 59.12 | 0 | 0 | 38 | 59.12 | 2246.56
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 0 | 55.27 | 71.86 | 0 | 0 | 8 | 71.86 | 574.88
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186 | 52.75 | 9811.5
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 24422.29
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2 | 1441.17 | 2882.34
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 | 0 | 0 | 2226.28
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | 44.08% Total: 0; 44.08% Qtde: 0 |  | 363875.2365
TOTAL |  |  |  | 44.08% Total: 51125.7866; 44.08% Total: 286927.2487 |  | 650802.4852
3665.7189
46662.5382
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## REAJUSTE BM 07 (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I - REAJUSTE FINANCEIRO
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Rajuste Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-04-04 |  | 07
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 26089.8545
[6 empty] | 03/02/2016 a 04/04/2016 |  | Valor Medido |  | 3665.7189
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 3665.7189
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 22424.1356
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 14.05%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 14.05%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 |  | 0 | 11.68 | 15.1853 | 0 | 0 | 0 | 15.1853 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 |  | 0 | 71.98 | 93.5714 | 0 | 0 | 0 | 93.5714 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | 40.36 | 52.4658 | 0 | 0 | 1 | 52.4658 | 52.4658
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 0 |  | 0 | 29.82 | 38.7639 | 0 | 0 | 0 | 38.7639 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0 |  | 0 | 1.36 | 1.7674 | 0 | 0 | 0 | 1.7674 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | 0 | 0.66 | 0.85538 | 0 | 0 | 0 | 0.85538 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.39363 | 0 | 0 | 0 | 0.39363 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0.21152 | 0 | 0 | 0 | 0.21152 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 0 |  | 0 | 3.97 | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 | 389.98 | 389.98 | 2.34 | 3.0372 | 1184.4519 | 1184.4519 | 0 | 3.0372 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 | 0 | 0 | 8.17 | 10.6181 | 0 | 0 | 45.73 | 10.6181 | 485.5636
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 1.24 | 1.6097 | 58.1089 | 58.1089 | 0 | 1.6097 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 | 77.73 | 77.73 | 2.16 | 2.8085 | 218.3038 | 218.3038 | 0 | 2.8085 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 | 369.91 | 369.91 | 1.77 | 2.3066 | 853.2303 | 853.2303 | 0 | 2.3066 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 0 |  | 0 | 2.93 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 3.8116 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 |  | 0 | 4.65 | 6.0508 | 0 | 0 | 0 | 6.0508 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 0 |  | 0 | 3.56 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 4.6261 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 0 |  | 0 | 1.02 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 0 |  | 0 | 2 | 2.5963 | 0 | 0 | 0 | 2.5963 | 0
MUROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0.48039 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 0 |  | 0 | 1.66 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324.3 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 324.3 | 1.3809 | 447.8395
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 |  | 0 | 3.6 | 4.6806 | 0 | 0 | 67.94 | 4.6806 | 317.9983
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 |  | 0 | 1.05 | 1.3695 | 0 | 0 | 13.88 | 1.3695 | 19.0082
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324.29 |  | 0 | 3.58 | 4.6583 | 0 | 0 | 324.29 | 4.6583 | 1510.656
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263.45 |  | 0 | 0.45 | 0.58436 | 0 | 0 | 263.45 | 0.58436 | 153.9483
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33.85 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 33.85 | 2.9347 | 99.339
|  |  | PAREDE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.23 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1695.136 | 653 | 653 | 1.1 | 1.4268 | 931.72 | 931.72 | 1042.136 | 1.4268 | 1486.9509
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 |  | 0 | 2.81 | 3.6538 | 0 | 0 | 264.95 | 3.6538 | 968.0828
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1945 | 1058.0837
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1909 | 1054.9082
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 48.5 | 2.9347 | 142.332
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 979.55 | 1.7394 | 1703.8704
|  |  | TETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410.33 |  | 0 | 0.23 | 0.30257 | 0 | 0 | 410.33 | 0.30257 | 124.1552
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410.33 |  | 0 | 1.1 | 1.4268 | 0 | 0 | 410.33 | 1.4268 | 585.4712
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1945 | 432.8112
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1909 | 431.5122
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 50.55 | 1.7394 | 87.9288
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 |  | 0 | 3.05 | 3.9643 | 0 | 0 | 2.55 | 3.9643 | 10.1089
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 |  | 0 | 19.15 | 24.8899 | 0 | 0 | 7 | 24.8899 | 174.2296
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15 |  | 0 | 21.25 | 27.6303 | 0 | 0 | 15 | 27.6303 | 414.4547
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1 |  | 0 | 23.36 | 30.3707 | 0 | 0 | 1 | 30.3707 | 30.3707
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 0 |  | 0 | 4.3 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 22.66 | 29.4572 | 0 | 0 | 1 | 29.4572 | 29.4572
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 |  | 0 | 24.77 | 32.1976 | 0 | 0 | 2 | 32.1976 | 64.3952
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 28.28 | 36.7649 | 0 | 0 | 1 | 36.7649 | 36.7649
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 150.57 | 1.3809 | 207.9284
|  |  | ALUMINIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 41.2 | 38.4391 | 1583.6904
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 |  | 0 | 28.16 | 36.6122 | 0 | 0 | 0.8 | 36.6122 | 29.2897
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 15.57 | 38.4391 | 598.4966
|  | 8.12 | VIDRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 |  | 0 | 15.52 | 20.1699 | 0 | 0 | 17.43 | 20.1699 | 351.5618
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 |  | 0 | 2.82 | 3.6725 | 0 | 0 | 41.2 | 3.6725 | 151.3059
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 |  | 0 | 8.8 | 11.4369 | 0 | 0 | 3.64 | 11.4369 | 41.6302
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 |  | 0 | 174.25 | 226.5311 | 0 | 0 | 1 | 226.5311 | 226.5311
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 |  | 0 | 9 | 11.7036 | 0 | 0 | 48 | 11.7036 | 561.7724
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 |  | 0 | 7.6 | 9.8767 | 0 | 0 | 11 | 9.8767 | 108.6434
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 |  | 0 | 3.86 | 5.0125 | 0 | 0 | 23 | 5.0125 | 115.2886
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 |  | 0 | 4.51 | 5.8615 | 0 | 0 | 3 | 5.8615 | 17.5844
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 |  | 0 | 22.45 | 29.1841 | 0 | 0 | 2 | 29.1841 | 58.3681
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 |  | 0 | 3.04 | 3.9507 | 0 | 0 | 2 | 3.9507 | 7.9013
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 |  | 0 | 3.91 | 5.0864 | 0 | 0 | 87 | 5.0864 | 442.5166
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 |  | 0 | 0.53 | 0.68689 | 0 | 0 | 3 | 0.68689 | 2.0607
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 64 | 1.6154 | 103.3857
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 |  | 0 | 1.66 | 2.1632 | 0 | 0 | 4 | 2.1632 | 8.6528
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 82 | 5.9999 | 491.9882
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 19 | 1.6154 | 30.6926
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 11 | 1.7982 | 19.7806
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 |  | 0 | 1.52 | 1.9811 | 0 | 0 | 4 | 1.9811 | 7.9243
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 |  | 0 | 1.8 | 2.346 | 0 | 0 | 1 | 2.346 | 2.346
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 2 | 1.7982 | 3.5965
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37 |  | 0 | 7.63 | 9.9233 | 0 | 0 | 37 | 9.9233 | 367.1614
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 1 | 17.1843 | 17.1843
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 8.07 | 10.4933 | 0 | 0 | 1 | 10.4933 | 10.4933
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 7.37 | 9.5798 | 0 | 0 | 1 | 9.5798 | 9.5798
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 1 | 9.7046 | 9.7046
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 2 | 17.1843 | 34.3687
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 |  | 0 | 2.09 | 2.7117 | 0 | 0 | 2 | 2.7117 | 5.4234
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 3 | 9.7046 | 29.1138
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 |  | 0 | 4.56 | 5.926 | 0 | 0 | 2 | 5.926 | 11.852
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 |  | 0 | 1.4 | 1.8154 | 0 | 0 | 10 | 1.8154 | 18.1544
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 |  | 0 | 1.61 | 2.0893 | 0 | 0 | 10 | 2.0893 | 20.8934
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 |  | 0 | 2.86 | 3.3685 | 0 | 0 | 5 | 3.3685 | 16.8423
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 |  | 0 | 4.25 | 5.5281 | 0 | 0 | 12 | 5.5281 | 66.3368
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 12 | 5.9999 | 71.9983
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 12 | 1.1945 | 14.3343
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 |  | 0 | 4.26 | 5.5431 | 0 | 0 | 9 | 5.5431 | 49.8881
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 |  | 0 | 163.71 | 212.8293 | 0 | 0 | 1 | 212.8293 | 212.8293
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 |  | 0 | 0.6 | 0.77794 | 0 | 0 | 2 | 0.77794 | 1.5559
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 |  | 0 | 3.63 | 4.7157 | 0 | 0 | 2 | 4.7157 | 9.4314
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 1 | 11.2469 | 11.2469
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 |  | 0 | 9.75 | 12.6723 | 0 | 0 | 3 | 12.6723 | 38.0168
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 4 | 28.3538 | 113.4151
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 |  | 0 | 2.82 | 3.6703 | 0 | 0 | 7 | 3.6703 | 25.6923
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17 |  | 0 | 5.99 | 7.783 | 0 | 0 | 17 | 7.783 | 132.3116
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 |  | 0 | 143.46 | 186.4924 | 0 | 0 | 1 | 186.4924 | 186.4924
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 |  | 0 | 17.23 | 22.3984 | 0 | 0 | 1 | 22.3984 | 22.3984
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 70.85 | 92.1058 | 0 | 0 | 1 | 92.1058 | 92.1058
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 |  | 0 | 114.53 | 148.8872 | 0 | 0 | 15.25 | 148.8872 | 2270.5298
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 |  | 0 | 114.62 | 149.0055 | 0 | 0 | 2.35 | 149.0055 | 350.1629
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 21.6 | 11.2469 | 242.9322
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 1 | 28.3538 | 28.3538
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 17 | 22.873 | 388.8413
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 |  | 0 | 4.24 | 5.5173 | 0 | 0 | 5 | 5.5173 | 27.5866
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 10 | 22.873 | 228.7302
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 |  | 0 | 4.09 | 5.3166 | 0 | 0 | 3 | 5.3166 | 15.9497
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 |  | 0 | 9.58 | 12.46 | 0 | 0 | 8 | 12.46 | 99.6802
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 |  | 0 | 4.79 | 6.23 | 0 | 0 | 20 | 6.23 | 124.6003
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 | 2 | 2 | 142.84 | 185.6887 | 371.3773 | 371.3773 | 0 | 185.6887 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 2.79 | 3.6259 | 0 | 0 | 1 | 3.6259 | 3.6259
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.78942 | 0 | 0 | 1 | 0.78942 | 0.78942
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 2.52 | 3.2788 | 0 | 0 | 2 | 3.2788 | 6.5577
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 |  | 0 | 1.98 | 2.5762 | 0 | 0 | 11 | 2.5762 | 28.338
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38 |  | 0 | 3.26 | 4.2389 | 0 | 0 | 38 | 4.2389 | 161.0784
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 | 8 | 8 | 4.67 | 6.0658 | 48.5266 | 48.5266 | 0 | 6.0658 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38 |  | 0 | 3.26 | 4.2389 | 0 | 0 | 38 | 4.2389 | 161.0784
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 |  | 0 | 3.96 | 5.1524 | 0 | 0 | 8 | 5.1524 | 41.2189
REDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 |  | 0 | 9.04 | 11.7588 | 0 | 0 | 22 | 11.7588 | 258.6936
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 |  | 0 | 2.56 | 3.3254 | 0 | 0 | 30.4 | 3.3254 | 101.0936
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 |  | 0 | 2.91 | 3.7822 | 0 | 0 | 186 | 3.7822 | 703.4846
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 |  | 0 | 2.42 | 3.1426 | 0 | 0 | 30 | 3.1426 | 94.2783
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 2.68 | 3.4896 | 0 | 0 | 1 | 3.4896 | 3.4896
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 14 | 103.3319 | 1446.6464
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 2 | 103.3319 | 206.6638
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 |  | 0 | 10.41 | 13.5377 | 0 | 0 | 1 | 13.5377 | 13.5377
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 3 | 3.9464 | 11.8391
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 |  | 0 | 3.14 | 4.0776 | 0 | 0 | 5 | 4.0776 | 20.3879
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 |  | 0 | 11.69 | 15.2004 | 0 | 0 | 1 | 15.2004 | 15.2004
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 21 | 3.9464 | 82.8737
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 4 | 3.9464 | 15.7855
|  |  | TOTAL | 14.05% Total: 0; 14.05% Qtde: 0 |  | 26089.8545 | 2008.9188
TOTAL |  |  |  | 14.05% Total: 3665.7189; 14.05% Total: 3665.7189 |  | 29755.5734
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## 8ª medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-06-02 |  | 08
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07 |  |  | 512000 | 138936.07
[6 empty] | 04/04/2016 A 31/05/2016 |  | Valor Medido |  | 29250.6536
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 316177.9023 |  |  | 345428.5559
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 334758.1677
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 4.494%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 48.57%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 731.74
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0 | 211.79 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0 | 10.89 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1 | 731.74 | 731.74
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0 | 24.65 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0 | 11.93 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0 | 5.49 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0 | 2.95 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 6772.1557
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 0 | 28066.8606 | 0 | 71.97 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 32.58 | 42.36 | 0 | 16519.5528 | 0 | 42.36 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73 | 148.09 | 6772.1557
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 36.1 | 17.27 | 22.45 | 0 | 810.445 | 0 | 22.45 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 77.73 | 30.13 | 39.17 | 0 | 3044.6841 | 0 | 39.17 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 369.91 | 24.74 | 32.17 | 0 | 11900.0047 | 0 | 32.17 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0 | 53.16 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0 | 84.39 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0 | 487.28 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0 | 39.81 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 0 | 18185.8285 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7428.0395 | 0 | 8.89 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 0 | 12342.8024 | 0 | 487.28 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0 | 64.52 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0 | 18.5 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0 | 36.21 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 124143.7731
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0 | 30.06 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3 | 19.26 | 6246.018
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94 | 65.28 | 4435.1232
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88 | 19.1 | 265.108
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29 | 64.97 | 21069.1213
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45 | 8.15 | 2147.1175
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85 | 40.93 | 1385.4805
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0 | 4.22 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0 | 3.71 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 800 | 1876.784 | 15.31 | 19.9 | 15920 | 37348.0016 | 242.136 | 19.9 | 4818.5064
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95 | 50.96 | 13501.852
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78 | 16.66 | 14757.0948
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78 | 16.61 | 14712.8058
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5 | 40.93 | 1985.105
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55 | 24.26 | 23763.883
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 | 410 | 410 | 3.25 | 4.22 | 1730.2 | 1730.2 | 0.33 | 4.22 | 1.3926
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 | 328.264 | 328.264 | 15.31 | 19.9 | 6532.4536 | 6532.4536 | 82.066 | 19.9 | 1633.1134
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33 | 16.66 | 6036.4178
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33 | 16.61 | 6018.3013
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55 | 24.26 | 1226.343
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55 | 55.29 | 140.9895
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 51793.2406
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7 | 347.14 | 2429.98
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15 | 385.36 | 5780.4
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1 | 423.58 | 423.58
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1 | 410.84 | 410.84
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2 | 449.06 | 898.12
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1 | 512.76 | 512.76
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57 | 19.26 | 2899.9782
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2 | 536.11 | 22087.732
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8 | 510.63 | 408.504
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57 | 536.11 | 8347.2327
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43 | 281.31 | 4903.2333
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2 | 51.22 | 2110.264
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64 | 159.51 | 580.6164
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 47494.18
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1 | 3159.43 | 3159.43
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48 | 163.23 | 7835.04
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11 | 137.75 | 1515.25
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23 | 69.91 | 1607.93
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3 | 81.75 | 245.25
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2 | 407.03 | 814.06
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 110.2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87 | 70.94 | 6171.78
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64 | 22.53 | 1441.92
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4 | 30.17 | 120.68
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82 | 83.68 | 6861.76
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19 | 22.53 | 428.07
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11 | 25.08 | 275.88
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4 | 27.63 | 110.52
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1 | 32.72 | 32.72
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2 | 25.08 | 50.16
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37 | 138.4 | 5120.8
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1 | 239.67 | 239.67
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1 | 146.35 | 146.35
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 133.61 | 133.61
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1 | 135.35 | 135.35
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2 | 239.67 | 479.34
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2 | 37.82 | 75.64
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3 | 135.35 | 406.05
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2 | 82.65 | 165.3
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10 | 25.32 | 253.2
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10 | 29.14 | 291.4
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5 | 46.98 | 234.9
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12 | 77.1 | 925.2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12 | 83.68 | 1004.16
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12 | 16.66 | 199.92
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9 | 77.31 | 695.79
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1 | 2968.33 | 2968.33
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1 | 1184.73 | 1184.73
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2 | 10.85 | 21.7
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2 | 65.77 | 131.54
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1 | 156.86 | 156.86
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3 | 176.74 | 530.22
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 77040.9235
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4 | 395.45 | 1581.8
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7 | 51.19 | 358.33
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17 | 108.55 | 1845.35
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1 | 2601.01 | 2601.01
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1 | 312.39 | 312.39
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1 | 1284.6 | 1284.6
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25 | 2076.53 | 31667.0825
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35 | 2078.18 | 4883.723
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6 | 156.86 | 3388.176
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1 | 395.45 | 395.45
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17 | 319.01 | 5423.17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5 | 76.95 | 384.75
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10 | 319.01 | 3190.1
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3 | 166.13 | 498.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 |  | 0 | 57.04 | 74.15 | 0 | 0 | 3 | 74.15 | 222.45
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8 | 173.78 | 1390.24
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 |  | 0 | 66.84 | 86.89 | 0 | 0 | 20 | 86.89 | 1737.8
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 2 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 5179.6 | 0 | 2589.8 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1 | 50.57 | 50.57
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1 | 11.01 | 11.01
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 |  | 0 | 35.18 | 45.73 | 0 | 0 | 2 | 45.73 | 91.46
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11 | 35.93 | 395.23
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 | 38 | 38 | 45.47 | 59.12 | 2246.56 | 2246.56 | 0 | 59.12 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 8 | 65.07 | 84.6 | 0 | 676.8 | 0 | 84.6 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 | 38 | 38 | 45.47 | 59.12 | 2246.56 | 2246.56 | 0 | 59.12 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 | 8 | 8 | 55.27 | 71.86 | 574.88 | 574.88 | 0 | 71.86 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22 | 164 | 3608
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4 | 46.38 | 1409.952
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186 | 52.75 | 9811.5
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 24422.29
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30 | 43.83 | 1314.9
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1 | 48.67 | 48.67
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14 | 1441.17 | 20176.38
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2 | 1441.17 | 2882.34
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 | 0 | 0 | 2226.28
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1 | 188.81 | 188.81
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3 | 55.04 | 165.12
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5 | 56.87 | 284.35
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 212
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21 | 55.04 | 1155.84
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4 | 55.04 | 220.16
|  |  | TOTAL | 48.57% Total: 0; 48.57% Qtde: 0 |  | 334624.5829
TOTAL |  |  |  | 48.57% Total: 29250.6536; 48.57% Total: 316177.9023 |  | 650802.4852
2097.2719
46662.5382
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## REAJUSTE BM 8 (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I - REAJUSTE FINANCEIRO
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Rajuste Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-06-02 |  | 08
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor do Reajuste |  | 29755.26
[6 empty] | 03/02/2016 a 04/04/2016 |  | Valor Medido |  | 2097.3717
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 5763.0906
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 23992.1694
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 7.049%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 19.37%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total | Qtde
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado | Reajustado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 0 |  | 0 | 11.68 | 15.1853 | 0 | 0 | 0 | 15.1853 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 |  | 0 | 71.98 | 93.5714 | 0 | 0 | 0 | 93.5714 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | 40.36 | 52.4658 | 0 | 0 | 1 | 52.4658 | 52.4658
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 0 |  | 0 | 29.82 | 38.7639 | 0 | 0 | 0 | 38.7639 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 0 |  | 0 | 1.36 | 1.7674 | 0 | 0 | 0 | 1.7674 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 0 |  | 0 | 0.66 | 0.85538 | 0 | 0 | 0 | 0.85538 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.39363 | 0 | 0 | 0 | 0.39363 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0.21152 | 0 | 0 | 0 | 0.21152 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 0 |  | 0 | 3.97 | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389.98 |  | 389.98 | 2.34 | 3.0372 | 0 | 1184.4519 | 0 | 3.0372 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45.73 |  | 0 | 8.17 | 10.6181 | 0 | 0 | 45.73 | 10.6181 | 485.5636
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36.1 |  | 36.1 | 1.24 | 1.6097 | 0 | 58.1089 | 0 | 1.6097 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77.73 |  | 77.73 | 2.16 | 2.8085 | 0 | 218.3038 | 0 | 2.8085 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369.91 |  | 369.91 | 1.77 | 2.3066 | 0 | 853.2303 | 0 | 2.3066 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 0 |  | 0 | 2.93 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 3.8116 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0 |  | 0 | 4.65 | 6.0508 | 0 | 0 | 0 | 6.0508 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 0 |  | 0 | 2.2 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 0 |  | 0 | 0.49 | 0.63741 | 0 | 0 | 0 | 0.63741 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0 |  | 0 | 26.88 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 0 |  | 0 | 3.56 | 4.6261 | 0 | 0 | 0 | 4.6261 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 0 |  | 0 | 1.02 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 0 |  | 0 | 2 | 2.5963 | 0 | 0 | 0 | 2.5963 | 0
MUROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.48039 | 0 | 0 | 0 | 0.48039 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 | 0 |  | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PISO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 0 |  | 0 | 1.66 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 2.1553 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324.3 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 324.3 | 1.3809 | 447.8395
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67.94 |  | 0 | 3.6 | 4.6806 | 0 | 0 | 67.94 | 4.6806 | 317.9983
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13.88 |  | 0 | 1.05 | 1.3695 | 0 | 0 | 13.88 | 1.3695 | 19.0082
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324.29 |  | 0 | 3.58 | 4.6583 | 0 | 0 | 324.29 | 4.6583 | 1510.656
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263.45 |  | 0 | 0.45 | 0.58436 | 0 | 0 | 263.45 | 0.58436 | 153.9483
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33.85 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 33.85 | 2.9347 | 99.339
|  |  | PAREDE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.23 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 1695.136 | 800 | 1453 | 1.1 | 1.4268 | 1141.464 | 2073.184 | 242.136 | 1.4268 | 345.4869
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264.95 |  | 0 | 2.81 | 3.6538 | 0 | 0 | 264.95 | 3.6538 | 968.0828
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1945 | 1058.0837
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885.78 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 885.78 | 1.1909 | 1054.9082
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48.5 |  | 0 | 2.26 | 2.9347 | 0 | 0 | 48.5 | 2.9347 | 142.332
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 979.55 | 1.7394 | 1703.8704
|  |  | TETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410.33 | 410.33 | 410.33 | 0.23 | 0.30257 | 124.1552 | 124.1552 | 0 | 0.30257 | 0
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410.33 | 328.264 | 328.264 | 1.1 | 1.4268 | 468.3769 | 468.3769 | 82.066 | 1.4268 | 117.0942
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1945 | 432.8112
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362.33 |  | 0 | 0.92 | 1.1909 | 0 | 0 | 362.33 | 1.1909 | 431.5122
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50.55 |  | 0 | 1.34 | 1.7394 | 0 | 0 | 50.55 | 1.7394 | 87.9288
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2.55 |  | 0 | 3.05 | 3.9643 | 0 | 0 | 2.55 | 3.9643 | 10.1089
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7 |  | 0 | 19.15 | 24.8899 | 0 | 0 | 7 | 24.8899 | 174.2296
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15 |  | 0 | 21.25 | 27.6303 | 0 | 0 | 15 | 27.6303 | 414.4547
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1 |  | 0 | 23.36 | 30.3707 | 0 | 0 | 1 | 30.3707 | 30.3707
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 0 |  | 0 | 4.3 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 22.66 | 29.4572 | 0 | 0 | 1 | 29.4572 | 29.4572
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2 |  | 0 | 24.77 | 32.1976 | 0 | 0 | 2 | 32.1976 | 64.3952
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 28.28 | 36.7649 | 0 | 0 | 1 | 36.7649 | 36.7649
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150.57 |  | 0 | 1.06 | 1.3809 | 0 | 0 | 150.57 | 1.3809 | 207.9284
|  |  | ALUMINIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41.2 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 41.2 | 38.4391 | 1583.6904
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0.8 |  | 0 | 28.16 | 36.6122 | 0 | 0 | 0.8 | 36.6122 | 29.2897
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15.57 |  | 0 | 29.57 | 38.4391 | 0 | 0 | 15.57 | 38.4391 | 598.4966
|  | 8.12 | VIDRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17.43 |  | 0 | 15.52 | 20.1699 | 0 | 0 | 17.43 | 20.1699 | 351.5618
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41.2 |  | 0 | 2.82 | 3.6725 | 0 | 0 | 41.2 | 3.6725 | 151.3059
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3.64 |  | 0 | 8.8 | 11.4369 | 0 | 0 | 3.64 | 11.4369 | 41.6302
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 |  | 0 | 174.25 | 226.5311 | 0 | 0 | 1 | 226.5311 | 226.5311
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48 |  | 0 | 9 | 11.7036 | 0 | 0 | 48 | 11.7036 | 561.7724
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11 |  | 0 | 7.6 | 9.8767 | 0 | 0 | 11 | 9.8767 | 108.6434
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23 |  | 0 | 3.86 | 5.0125 | 0 | 0 | 23 | 5.0125 | 115.2886
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 |  | 0 | 4.51 | 5.8615 | 0 | 0 | 3 | 5.8615 | 17.5844
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 |  | 0 | 22.45 | 29.1841 | 0 | 0 | 2 | 29.1841 | 58.3681
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 |  | 0 | 3.04 | 3.9507 | 0 | 0 | 2 | 3.9507 | 7.9013
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 |  | 0 | 3.91 | 5.0864 | 0 | 0 | 87 | 5.0864 | 442.5166
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3 |  | 0 | 0.53 | 0.68689 | 0 | 0 | 3 | 0.68689 | 2.0607
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 64 | 1.6154 | 103.3857
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4 |  | 0 | 1.66 | 2.1632 | 0 | 0 | 4 | 2.1632 | 8.6528
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 82 | 5.9999 | 491.9882
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19 |  | 0 | 1.24 | 1.6154 | 0 | 0 | 19 | 1.6154 | 30.6926
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 11 | 1.7982 | 19.7806
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4 |  | 0 | 1.52 | 1.9811 | 0 | 0 | 4 | 1.9811 | 7.9243
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1 |  | 0 | 1.8 | 2.346 | 0 | 0 | 1 | 2.346 | 2.346
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2 |  | 0 | 1.38 | 1.7982 | 0 | 0 | 2 | 1.7982 | 3.5965
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37 |  | 0 | 7.63 | 9.9233 | 0 | 0 | 37 | 9.9233 | 367.1614
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | QPDG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 1 | 17.1843 | 17.1843
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 8.07 | 10.4933 | 0 | 0 | 1 | 10.4933 | 10.4933
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1 |  | 0 | 7.37 | 9.5798 | 0 | 0 | 1 | 9.5798 | 9.5798
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 1 | 9.7046 | 9.7046
|  |  | Sub total |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 |  | 0 | 13.22 | 17.1843 | 0 | 0 | 2 | 17.1843 | 34.3687
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 |  | 0 | 2.09 | 2.7117 | 0 | 0 | 2 | 2.7117 | 5.4234
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3 |  | 0 | 7.47 | 9.7046 | 0 | 0 | 3 | 9.7046 | 29.1138
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2 |  | 0 | 4.56 | 5.926 | 0 | 0 | 2 | 5.926 | 11.852
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10 |  | 0 | 1.4 | 1.8154 | 0 | 0 | 10 | 1.8154 | 18.1544
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10 |  | 0 | 1.61 | 2.0893 | 0 | 0 | 10 | 2.0893 | 20.8934
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5 |  | 0 | 2.86 | 3.3685 | 0 | 0 | 5 | 3.3685 | 16.8423
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12 |  | 0 | 4.25 | 5.5281 | 0 | 0 | 12 | 5.5281 | 66.3368
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 |  | 0 | 4.62 | 5.9999 | 0 | 0 | 12 | 5.9999 | 71.9983
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 |  | 0 | 0.92 | 1.1945 | 0 | 0 | 12 | 1.1945 | 14.3343
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 |  | 0 | 4.26 | 5.5431 | 0 | 0 | 9 | 5.5431 | 49.8881
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 |  | 0 | 163.71 | 212.8293 | 0 | 0 | 1 | 212.8293 | 212.8293
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 |  | 0 | 65.34 | 84.9451 | 0 | 0 | 1 | 84.9451 | 84.9451
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 |  | 0 | 0.6 | 0.77794 | 0 | 0 | 2 | 0.77794 | 1.5559
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 |  | 0 | 3.63 | 4.7157 | 0 | 0 | 2 | 4.7157 | 9.4314
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 1 | 11.2469 | 11.2469
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3 |  | 0 | 9.75 | 12.6723 | 0 | 0 | 3 | 12.6723 | 38.0168
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 4 | 28.3538 | 113.4151
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7 |  | 0 | 2.82 | 3.6703 | 0 | 0 | 7 | 3.6703 | 25.6923
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17 |  | 0 | 5.99 | 7.783 | 0 | 0 | 17 | 7.783 | 132.3116
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 |  | 0 | 143.46 | 186.4924 | 0 | 0 | 1 | 186.4924 | 186.4924
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 |  | 0 | 17.23 | 22.3984 | 0 | 0 | 1 | 22.3984 | 22.3984
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 70.85 | 92.1058 | 0 | 0 | 1 | 92.1058 | 92.1058
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 |  | 0 | 114.53 | 148.8872 | 0 | 0 | 15.25 | 148.8872 | 2270.5298
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 |  | 0 | 114.62 | 149.0055 | 0 | 0 | 2.35 | 149.0055 | 350.1629
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 |  | 0 | 8.65 | 11.2469 | 0 | 0 | 21.6 | 11.2469 | 242.9322
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 |  | 0 | 21.81 | 28.3538 | 0 | 0 | 1 | 28.3538 | 28.3538
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 17 | 22.873 | 388.8413
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5 |  | 0 | 4.24 | 5.5173 | 0 | 0 | 5 | 5.5173 | 27.5866
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 |  | 0 | 17.59 | 22.873 | 0 | 0 | 10 | 22.873 | 228.7302
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3 |  | 0 | 9.16 | 11.9115 | 0 | 0 | 3 | 11.9115 | 35.7346
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 |  | 0 | 4.09 | 5.3166 | 0 | 0 | 3 | 5.3166 | 15.9497
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8 |  | 0 | 9.58 | 12.46 | 0 | 0 | 8 | 12.46 | 99.6802
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20 |  | 0 | 4.79 | 6.23 | 0 | 0 | 20 | 6.23 | 124.6003
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 |  | 2 | 142.84 | 185.6887 | 0 | 371.3773 | 0 | 185.6887 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 2.79 | 3.6259 | 0 | 0 | 1 | 3.6259 | 3.6259
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 0.61 | 0.78942 | 0 | 0 | 1 | 0.78942 | 0.78942
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 2.52 | 3.2788 | 0 | 0 | 2 | 3.2788 | 6.5577
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11 |  | 0 | 1.98 | 2.5762 | 0 | 0 | 11 | 2.5762 | 28.338
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38 | 38 | 38 | 3.26 | 4.2389 | 161.0784 | 161.0784 | 0 | 4.2389 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8 |  | 8 | 4.67 | 6.0658 | 0 | 48.5266 | 0 | 6.0658 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38 | 38 | 38 | 3.26 | 4.2389 | 161.0784 | 161.0784 | 0 | 4.2389 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 8 | 8 | 3.96 | 5.1524 | 41.2189 | 41.2189 | 0 | 5.1524 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22 |  | 0 | 9.04 | 11.7588 | 0 | 0 | 22 | 11.7588 | 258.6936
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30.4 |  | 0 | 2.56 | 3.3254 | 0 | 0 | 30.4 | 3.3254 | 101.0936
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 |  | 0 | 2.91 | 3.7822 | 0 | 0 | 186 | 3.7822 | 703.4846
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 |  | 0 | 2.42 | 3.1426 | 0 | 0 | 30 | 3.1426 | 94.2783
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 |  | 0 | 2.68 | 3.4896 | 0 | 0 | 1 | 3.4896 | 3.4896
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 14 | 103.3319 | 1446.6464
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 |  | 0 | 79.49 | 103.3319 | 0 | 0 | 2 | 103.3319 | 206.6638
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 |  | 0 | 10.41 | 13.5377 | 0 | 0 | 1 | 13.5377 | 13.5377
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 3 | 3.9464 | 11.8391
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5 |  | 0 | 3.14 | 4.0776 | 0 | 0 | 5 | 4.0776 | 20.3879
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 |  | 0 | 11.69 | 15.2004 | 0 | 0 | 1 | 15.2004 | 15.2004
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 21 | 3.9464 | 82.8737
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4 |  | 0 | 3.04 | 3.9464 | 0 | 0 | 4 | 3.9464 | 15.7855
|  |  | TOTAL | 19.37% Total: 0; 19.37% Qtde: 0 |  | 23992.4827 | 1847.4212
TOTAL |  |  |  | 19.37% Total: 2097.3717; 19.37% Total: 5763.0906 |  | 29755.5734
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## 9º Medição (hidden)
CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE I
CONTRATANTE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG |  | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste. |  |  |  | Data medição |  | Medição nº: |  | Resumo Contrato
|  |  |  | Tomada de Preços |  | 2016-08-31 |  | 09
CONTRATADA |  | Construtora Anglo Ltda |  | 02/2014 |  | Periodo Execução |  | Valor Contrato |  | 650936.07
[6 empty] | 01/06/2016 a 31/08/2016 |  | Valor Medido |  | 8503.4094
CNPJ:10.951.802/0001-30 | [5 empty] | N º Ordem de Serviço |  | Valor Acumulado |  | 324681.3117
|  |  |  | Processo Licitatorio |  | 06/2014 |  | Saldo Contratual |  | 326254.7583
Contrato nº: |  | 065/2014 |  | 081/2014 |  | Data-Ordem Serviço |  | % Medida |  | 1.306%
[6 empty] | 2014-09-09 |  | % Acumulada |  | 49.88%
SINAPI | Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | Qtde | Qtde | Qtde | Preço | Custo | Total | Total
[5 empty] | Prevista | Medida | Acumulada | Unitario | Unitario | Medição | Acumulado
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 6719.135
sinapi | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M | M2 | 4,50 |  | 4.5 | 162.92 | 211.79 | 0 | 953.055 | 0
sinapi | 73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 360,00 |  | 360 | 8.38 | 10.89 | 0 | 3920.4 | 0
sinapi | 73960/001 | 1.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 |  | 1 | 1003.88 | 1305.04 | 0 | 1305.04 | 0
sinapi | 73784/001 | 1.4 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1,00 |  | 0 | 562.88 | 731.74 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73658 | 1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1,00 |  | 1 | 415.88 | 540.64 | 0 | 540.64 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 3055.6528
sinapi | 73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M3 | 82.66 |  | 82.66 | 18.96 | 24.65 | 0 | 2037.569 | 0
sinapi | 72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M3 | 52,42 |  | 52.42 | 9.18 | 11.93 | 0 | 625.3706 | 0
sinapi | 72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 4.23 | 5.49 | 0 | 255.4497 | 0
sinapi | 72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 46,53 |  | 46.53 | 2.27 | 2.95 | 0 | 137.2635 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 3 | COBERTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 60341.5472
sinapi | 73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 55.36 | 71.97 | 0 | 28066.8606 | 0
sinapi | 73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 389,98 |  | 389.98 | 32.58 | 42.36 | 0 | 16519.5528 | 0
comp | 91 | 3.3 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 45,73 |  | 0 | 113.92 | 148.09 | 0 | 0 | 45.73
sinapi | 6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 36,10 |  | 36.1 | 17.27 | 22.45 | 0 | 810.445 | 0
sinapi | 72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 77,73 |  | 77.73 | 30.13 | 39.17 | 0 | 3044.6841 | 0
sinapi | 72107 | 3.6 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 369,91 |  | 369.91 | 24.74 | 32.17 | 0 | 11900.0047 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 133801.5567
|  |  | FUNDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO | M | 332,00 |  | 332 | 40.89 | 53.16 | 0 | 17649.12 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 166,00 |  | 166 | 6.84 | 8.89 | 0 | 1475.74 | 0
sinapi | 74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 1,92 |  | 1.92 | 64.92 | 84.39 | 0 | 162.0288 | 0
sinapi | 74007/001 | 4.4 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 |  |  | 0 | 18.22 | 23.69 | 0 | 0 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 1.225,20 |  | 1225.2 | 6.84 | 8.89 | 0 | 10892.028 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 500,43 |  | 500.43 | 6.84 | 8.89 | 0 | 4448.8227 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28,32 |  | 28.32 | 374.83 | 487.28 | 0 | 13799.7696 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
ESTRUTURA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 23737 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 435,80 |  | 435.8 | 30.62 | 39.81 | 0 | 17349.198 | 0
sinapi | 74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 2.045,65 |  | 2045.65 | 6.84 | 8.89 | 0 | 18185.8285 | 0
sinapi | 73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 835,55 |  | 835.55 | 6.84 | 8.89 | 0 | 7428.0395 | 0
sinapi | 74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 25,33 |  | 25.33 | 374.83 | 487.28 | 0 | 12342.8024 | 0
SETOP | LAJ-APA-045 | 4.12 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M2 | 410,46 |  | 410.46 | 49.63 | 64.52 | 0 | 26482.8792 | 0
sinapi | 74200/001 | 4.13 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 193,80 |  | 193.8 | 14.23 | 18.5 | 0 | 3585.3 | 0
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 37621.8279
sinapi | 73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 1.038,99 |  | 1038.99 | 27.85 | 36.21 | 0 | 37621.8279 | 0
MUROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 |  |  | 0 | 5.15 | 6.7 | 0 | 0 | 0
sinapi | 24758 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 46.69 |  | 0 | 0 | 0
sinapi | 23711 | 6.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes | M2 |  |  | 0 | 23.62 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 70165.4821
|  |  | PISO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M2 | 324,29 |  | 324.29 | 23.12 | 30.06 | 0 | 9748.1574 | 0
sinapi | 73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 324,30 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 324.3
comp | 102 | 7.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M2 | 67,94 |  | 0 | 50.22 | 65.28 | 0 | 0 | 67.94
sinapi | 74012/001 | 7.4 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM | M2 | 13,88 |  | 0 | 14.69 | 19.1 | 0 | 0 | 13.88
SETOP | PIS-CER-010 | 7.5 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 324,29 |  | 0 | 49.98 | 64.97 | 0 | 0 | 324.29
SETOP | ROD-CER-005 | 7.6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 263,45 |  | 0 | 6.27 | 8.15 | 0 | 0 | 263.45
SETOP | SOL-GRA-005 | 7.7 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 33,85 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 33.85
|  |  | PAREDE | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.8 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 968,19 |  | 968.19 | 3.25 | 4.22 | 0 | 4085.7618 | 0
sinapi | 5974 | 7.9 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 1.150,73 |  | 1150.73 | 2.85 | 3.71 | 0 | 4269.2083 | 0
sinapi | 73927/009 | 7.10 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M2 | 2.118,92 | 242.14 | 2118.924 | 15.31 | 19.9 | 4818.586 | 42166.5876 | -0.004
SETOP | REV-CER-005 | 7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 264,95 |  | 0 | 39.2 | 50.96 | 0 | 0 | 264.95
sinapi | 74134/002 | 7.12 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 885.78
sinapi | 73954/002 | 7.13 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 885,78 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 885.78
SETOP | PEI-GRA-005 | 7.14 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 48,50 |  | 0 | 31.48 | 40.93 | 0 | 0 | 48.5
sinapi | 73746/001 | 7.15 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 979,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 979.55
|  |  | TETO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 5975 | 7.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 410,33 |  | 410 | 3.25 | 4.22 | 0 | 1730.2 | 0.33
sinapi | 73927/008 | 7.17 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M2 | 410,33 | 82.066 | 410.33 | 15.31 | 19.9 | 1633.1134 | 8165.567 | 0
sinapi | 73955/002 | 7.18 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73954/002 | 7.19 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 362,33 |  | 0 | 12.78 | 16.61 | 0 | 0 | 362.33
sinapi | 73746/001 | 7.20 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M2 | 50,55 |  | 0 | 18.66 | 24.26 | 0 | 0 | 50.55
sinapi | 73792/001 | 7.21 | FORRO DE GESSO | M2 | 2,55 |  | 0 | 42.53 | 55.29 | 0 | 0 | 2.55
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 0
|  |  | MADEIRA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73910/005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 7,00 |  | 0 | 267.03 | 347.14 | 0 | 0 | 7
sinapi | 73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 15,00 |  | 0 | 296.43 | 385.36 | 0 | 0 | 15
SETOP | ESQ-POR-056 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A,ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL E FECHADURA | UN | 1,00 |  | 0 | 325.83 | 423.58 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN |  |  | 0 | 60.02 | 78.02 | 0 | 0 | 0
SETOP | ESQ-POR-065 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 316.03 | 410.84 | 0 | 0 | 1
SETOP | ESQ-POR-055 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 2,00 |  | 0 | 345.43 | 449.06 | 0 | 0 | 2
SETOP | ESQ-POR-030 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1,00 |  | 0 | 394.43 | 512.76 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 150,57 |  | 0 | 14.82 | 19.26 | 0 | 0 | 150.57
|  |  | ALUMINIO | 2014-09-09 Qtde: 0; % Acumulada Custo: 0; 49.88% Total: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M2 | 41,20 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | SEDS-ESQ-035 | 8.10 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M2 | 0,80 |  | 0 | 392.79 | 510.63 | 0 | 0 | 0.8
sinapi | 74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M2 | 15,57 |  | 0 | 412.39 | 536.11 | 0 | 0 | 15.57
|  | 8.12 | VIDRO | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
comp | 263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M2 | 17,43 |  | 0 | 216.39 | 281.31 | 0 | 0 | 17.43
sinapi | 72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | 41,20 |  | 0 | 39.4 | 51.22 | 0 | 0 | 41.2
SETOP | VID-ESP-005 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M2 | 3,64 |  | 0 | 122.7 | 159.51 | 0 | 0 | 3.64
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2014-09-09 Qtde: 0 | 0
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0 | 0
SETOP | ELE-PAD-040 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1,00 |  | 0 | 2430.33 | 3159.43 | 0 | 0 | 1
PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 26322 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 48,00 |  | 0 | 125.56 | 163.23 | 0 | 0 | 48
sinapi | 75968 | 9.3 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 11,00 |  | 0 | 105.96 | 137.75 | 0 | 0 | 11
comp | 24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 23,00 |  | 0 | 53.78 | 69.91 | 0 | 0 | 23
comp | 25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3,00 |  | 0 | 62.89 | 81.75 | 0 | 0 | 3
SETOP | ELE-PRO-005 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2,00 |  | 0 | 313.1 | 407.03 | 0 | 0 | 2
SETOP | ELE-REL-010 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2,00 |  | 0 | 42.38 | 55.1 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-LUZ-005 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87,00 |  | 0 | 54.57 | 70.94 | 0 | 0 | 87
comp | 44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 3,00 |  | 0 | 7.37 | 9.58 | 0 | 0 | 3
comp | 52 | 9.10 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 64,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 64
comp | 51 | 9.11 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 4,00 |  | 0 | 23.21 | 30.17 | 0 | 0 | 4
comp | 30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 11,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
SETOP | INST-TOM-005 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | PT | 82 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 82
sinapi | 72331 | 9.14 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 19,00 |  | 0 | 17.33 | 22.53 | 0 | 0 | 19
sinapi | 72332 | 9.15 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 11,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 11
SETOP | ELE-INT-125 | 9.16 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 4,00 |  | 0 | 21.25 | 27.63 | 0 | 0 | 4
comp | 28 | 9.17 | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | UN | 1,00 |  | 0 | 25.17 | 32.72 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UN | 2,00 |  | 0 | 19.29 | 25.08 | 0 | 0 | 2
setop | INST-INT-005 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 37,00 |  | 0 | 106.46 | 138.4 | 0 | 0 | 37
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  | QPDG | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.20 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 112.58 | 146.35 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 1,00 |  | 0 | 102.78 | 133.61 | 0 | 0 | 1
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.23 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sub total | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
QUADROS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74131/004 | 9.24 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2,00 |  | 0 | 184.36 | 239.67 | 0 | 0 | 2
comp | 20 | 9.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2,00 |  | 0 | 29.09 | 37.82 | 0 | 0 | 2
SETOP | SPDA-PRF-005 | 9.26 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 3,00 |  | 0 | 104.12 | 135.35 | 0 | 0 | 3
sinapi | 74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | UN | 2,00 |  | 0 | 63.58 | 82.65 | 0 | 0 | 2
sinapi | 74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 10,00 |  | 0 | 19.48 | 25.32 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UN | 10,00 |  | 0 | 22.42 | 29.14 | 0 | 0 | 10
sinapi | 74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UN | 5,00 |  | 0 | 39.93 | 46.98 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
SETOP | ELE-PLA-045 | 9.31 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 12,00 |  | 0 | 59.31 | 77.1 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12,00 |  | 0 | 64.37 | 83.68 | 0 | 0 | 12
SETOP | CAB-CER-010 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12,00 |  | 0 | 12.82 | 16.66 | 0 | 0 | 12
SETOP | INST-TEL-005 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9,00 |  | 0 | 59.47 | 77.31 | 0 | 0 | 9
SETOP | CAB-RACK-005 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1,00 |  | 0 | 2283.33 | 2968.33 | 0 | 0 | 1
comp | 162 | 9.36 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
comp | 176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1,00 |  | 0 | 911.33 | 1184.73 | 0 | 0 | 1
SETOP | ELE-PLA-030 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2,00 |  | 0 | 8.35 | 10.85 | 0 | 0 | 2
SETOP | INST-STVAL-005 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2,00 |  | 0 | 50.59 | 65.77 | 0 | 0 | 2
sinapi | 73749 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1,00 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73749/001 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA | UN | 3,00 |  | 0 | 135.95 | 176.74 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0 | 12976.11
sinapi | 6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
SETOP | LOU-VAS-035 | 10.2 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 4
SETOP | ACE-PAP-020 | 10.3 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 7,00 |  | 0 | 39.38 | 51.19 | 0 | 0 | 7
sinapi | 74057/002 | 10.4 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 17,00 |  | 0 | 83.5 | 108.55 | 0 | 0 | 17
SETOP | SEE-LAV-005 | 10.5 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1,00 |  | 0 | 2000.78 | 2601.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 73947/003 | 10.6 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 240.3 | 312.39 | 0 | 0 | 1
SETOP | ACE-BEB-010 | 10.7 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 988.16 | 1284.6 | 0 | 0 | 1
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.8 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15,25 |  | 0 | 1597.33 | 2076.53 | 0 | 0 | 15.25
SETOP | BAN-AÇO-005 | 10.9 | BANCADA EM INOX | M | 2,35 |  | 0 | 1598.6 | 2078.18 | 0 | 0 | 2.35
SETOP | ACE-BAR-010 | 10.10 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21,60 |  | 0 | 120.66 | 156.86 | 0 | 0 | 21.6
comp | 95 | 10.11 | EXPURGO EM INOX | UN | 1,00 |  | 0 | 304.19 | 395.45 | 0 | 0 | 1
comp | 54 | 10.12 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 17,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 17
sinapi | 73949/006 | 10.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 5,00 |  | 0 | 59.19 | 76.95 | 0 | 0 | 5
comp | 55 | 10.14 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10,00 |  | 0 | 245.39 | 319.01 | 0 | 0 | 10
sinapi | 9535 | 10.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 3,00 |  | 0 | 127.79 | 166.13 | 0 | 0 | 3
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73975/001 | 10.16 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3,00 | 3 | 3 | 57.04 | 74.15 | 222.45 | 222.45 | 0
sinapi | 40729 | 10.17 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN | 8,00 |  | 0 | 133.67 | 173.78 | 0 | 0 | 8
sinapi | 74176/001 | 10.18 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 20,00 | 20 | 20 | 66.84 | 86.89 | 1737.8 | 1737.8 | 0
SETOP | POÇ-ART-085 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2,00 |  | 2 | 1992.15 | 2589.8 | 0 | 5179.6 | 0
sinapi | 74058/002 | 10.20 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 38.9 | 50.57 | 0 | 0 | 1
sinapi | 72618 | 10.21 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1,00 |  | 0 | 8.47 | 11.01 | 0 | 0 | 1
sinapi | 74185/001 | 10.22 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 2,00 | 2 | 2 | 35.18 | 45.73 | 91.46 | 91.46 | 0
sinapi | 40777 | 10.23 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 11,00 |  | 0 | 27.64 | 35.93 | 0 | 0 | 11
PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 73959/001 | 10.24 | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 38,00 |  | 38 | 45.47 | 59.12 | 0 | 2246.56 | 0
SETOP | INST-AGU-005 | 10.25 | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | UN | 8,00 |  | 8 | 65.07 | 84.6 | 0 | 676.8 | 0
SETOP | INST-ESG-005 | 10.26 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UN | 38,00 |  | 38 | 45.47 | 59.12 | 0 | 2246.56 | 0
sinapi | 73958/001 | 10.27 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8,00 |  | 8 | 55.27 | 71.86 | 0 | 574.88 | 0
REDE EXTERNA |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
sinapi | 74104/001 | 10.28 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 22,00 |  | 0 | 126.15 | 164 | 0 | 0 | 22
sinapi | 74165/003 | 10.29 | TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,40 |  | 0 | 35.67 | 46.38 | 0 | 0 | 30.4
sinapi | 74026/001 | 10.30 | TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186,00 |  | 0 | 40.57 | 52.75 | 0 | 0 | 186
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
11 - REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
SETOP | HID-TUB-130 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30,00 |  | 0 | 33.71 | 43.83 | 0 | 0 | 30
sinapi | 73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1,00 |  | 0 | 37.44 | 48.67 | 0 | 0 | 1
comp | 121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 14,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 14
comp | 123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2,00 |  | 0 | 1108.6 | 1441.17 | 0 | 0 | 2
|  |  | TOTAL | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
12 - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2014-09-09 Qtde: 0; 49.88% Total: 0 | 0
SETOP | PLA-ALU-025 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1,00 |  | 0 | 145.24 | 188.81 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-005 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 3,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 3
SETOP | INC-PLA-010 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 5,00 |  | 0 | 43.74 | 56.87 | 0 | 0 | 5
SETOP | PLA-ACO-010 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1,00 |  | 0 | 163.07 | 212 | 0 | 0 | 1
SETOP | INC-PLA-010 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM | UN | 21,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 21
SETOP | INC-PLA-010 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos | UN | 4,00 |  | 0 | 42.34 | 55.04 | 0 | 0 | 4
|  |  | TOTAL | 49.88% Total: 0 | 0
0
0
TOTAL |  |  |  | 49.88% Total: 8503.4094; 49.88% Total: 324681.3117
Sandro José de Souza
Engenheiro Civil
CREA MG 187.528/LP

## orçamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS,PAREDES EM DRY-WALL, VIDRO TEMPERADO E PINTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | [5 empty] | 2018-11-01
LOCAL: RUA DEPUTADA MARIA PENA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - JULHO/2018 - SINAPI 17/09/2018 |  |  |  |  | ( ) | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI Proposto: |  | 0%
Administração Central (AC) |  |  | De 3,40 % até 10,00%
Lucro (L) |  |  | De 5,00 % até 9,90%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 0,50 % até 1,50%
Seguros (S) |  |  | De 0,00 % até 0,81% |  |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Garantias (G) |  |  | De 0,00 % até 0,42%
Riscos (R) |  |  | De 0,35 % até 1,17%
Tributos (I) |  |  | De 4,85 % até 6,65%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | VID-TEM-015 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 10 MM (PORTA ENTRADA PLENÁRIO) |  | M2 | 3.36 |  | 0 | 0
1.2 | VID-TEM-005 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM (JANELAS 2º PAVIMENTO) |  | M2 | 5.28 |  | 0 | 0
1.3 | COMP. | ABERTURA E REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO |  | M2 | 4.8 |  | 0 | 0
1.4 | COMP. | ABERTURA E REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO |  | M2 | 1.68 |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 | COMP. | REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO |  | M2 | 3.36 |  | 0 | 0
2 |  | FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | FOR-GES-015 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA |  | M2 | 189.15 |  | 0 | 0
2.2 | PIN-EMA-013 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA (FORRO) |  | M2 | 189.15 |  | 0 | 0
2.3 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS |  | M2 | 189.15 |  | 0 | 0
2.4 | PIN-LAT-006 | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR |  | M2 | 189.15 |  | 0 | 0
2.5 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P |  | M2 | 40.785 |  | 0 | 0
2.6 | PIN-SEL-015 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M2 | 81.57 |  | 0 | 0
2.7 | PIN-LAT-015 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (DRYWALL) |  | M2 | 81.57 |  | 0 | 0
2.8 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO |  | UNID. | 2 |  | 0 | 0
2.9 | PIN-VER-010 | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE |  | M2 | 6.72 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
1880
| SANDRO JOSÉ DE SOUZA |  |  |  | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | CNPJ: 02.348.874/0001-60
CREA MG 187.528D
Valor ilustrativo, alterar de acordo com a obra.

## COMP GRADIL (hidden)
[8 empty] | COMP | KG/M | TOTAL KG | 32.34
[7 empty] | TUBO QUADRADO 30X30X2mm - 1,70 KG/M | 134.2 | 1.7 | 228.14 | 7.0544
[7 empty] | TUBO QUADRADO 100X100X3mm - 9,17 KG/M | 21.6 | 9.17 | 198.072 | 6.1247
[7 empty] | BARRA CHATA 1/8" X 1"1/2 - 0,950 KG/M | 80.4 | 0.95 | 76.38 | 2.3618
COMPOSIÇÃO DE FECHAMENTO GRADIL | [9 empty] | 502.592 | 15.5409
| código | Descrição básica | unidade | coeficiente | custo unitário | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 0.006 | 98.74 | 0.59244 |  | PREÇO
COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 14.41 | 1.7292 | TUBO 30X30 | 8.33 | 1.3883
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 11.25 | 1.35 | 100X100 | 58.83 | 9.805
INSUMO | 4777 | TUBO QUADRADO 30X30X2mm - 1,70 KG/M | KG | 7.0544 | 1.3883 | 9.7939 | BARRA | 10 | 1.6667
INSUMO | 4777 | TUBO QUADRADO 100X100X3mm - 9,17 KG/M | KG | 6.1247 | 9.805 | 60.0524
INSUMO | 4777 | BARRA CHATA 1/8" X 1"1/2 - 0,950 KG/M | KG | 2.3618 | 1.6667 | 3.9363
COMPOSIÇÃO | FUN-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 9 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 0.0087428 | 345.26 | 3.0186
TOTAL | [5 empty] | 80.4728
[8 empty] | 0.035343 | 0.28274 | 0.0087428
SANDRO JOSÉ DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 187.528D

## C.F.F.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL
IT | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2 | FORRO DE GESSO | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
3 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
4 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
5 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
6 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
|  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
8 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
9 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
10 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
11 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
12 |  | #DIV/0! | [16 empty] | ERRO_ABAIXO100
13 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO100
| (R$)SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| (%)SIMPLES |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
| SANDRO JOSÉ DE SOUZA | [5 empty] | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
| ENGENHEIRO CIVIL | [5 empty] | CNPJ: 02.348.874/0001-60
CREA MG 187.528D

## MEMOCALC (hidden)
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM M2 CR 71,80 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P
| COMP | ALT
1 PAREDE | 5 | 2.85 | 14.25
| 4.9 | 2.85 | 13.965
| 5 | 2.85 | 14.25
42.465
DESCONTO 1 PORTA | 0.8 | 2.1 | 1.68
TOTAL |  |  | 40.785

## composiçao (hidden)
PARE | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | COEF. | PREÇO
INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0,0243000 | 41.2 | 1.0012
INSUMO | 39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2,1060000 | 13.76 | 28.9786
INSUMO | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0,7604000 | 3.68 | 2.7983 |  | 4 | 3.68 | 14.72
INSUMO | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1,9910000 | 4.18 | 8.3224 |  | 4 | 4.18 | 16.72
INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2,5027000 |  | 0 |  |  |  | 0
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0,7407000 |  | 0 |  |  |  | 0
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 1,0327000 |  | 0 |  |  |  | 0
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20,0077000 | 0.05 | 1.0004 |  |  |  | 0
INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0,8076000 | 11 | 8.8836 |  |  |  | 0
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5449000 | 13.85 | 7.5469 |  | 5 | 13.85 | 69.25
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1362000 | 8.87 | 1.2081 |  | 3 | 8.87 | 26.61
[6 empty] | 59.7393 |  |  |  | 127.3 | 146.395
PARE | 96358 | ABERTURA EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES | M2 | COEF. | PREÇO
INSUMO | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 3.2 | 3.68 | 11.776
INSUMO | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 3.2 | 4.18 | 13.376
INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2,5027000 | 0.15 | 0.3754
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0,7407000 | 2.04 | 1.511
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 1,0327000 | 2.73 | 2.8193
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20,0077000 | 0.05 | 1.0004
INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0,8076000 | 11 | 8.8836
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13.85 | 41.55
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 8.87 | 17.74
[6 empty] | 99.0317 | 113.8864 | 8.16 | 929.3134
PARE | 96358 | REFORÇO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | COEF. | PREÇO
INSUMO | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.5 | 3.68 | 9.2
INSUMO | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.5 | 4.18 | 10.45 |  |  |  | 1159.6744
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 1,0327000 | 2.73 | 2.8193
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20,0077000 | 0.05 | 1.0004
INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0,8076000 | 11 | 8.8836
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 13.85 | 16.62
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 8.87 | 10.644
[6 empty] | 59.6173 | 68.5598 | 3.36 | 230.3611
11.52

## Planilha1 (hidden)
3.54 | 2 | 7.08
8.56 | 2 | 17.12
1.55 | 2 | 3.1
2.61 | 2 | 5.22
6.32 | 2 | 12.64
1.73 | 2 | 3.46
3.41 | 2 | 6.82
3.41 | 2 | 6.82
1.73 | 2 | 3.46
2.94 | 4 | 11.76
3.35 | 4 | 13.4
2.07 | 2 | 4.14
3.7 | 2 | 7.4
7.59 | 2 | 15.18
3.7 | 6 | 22.2
2.52 | 4 | 10.08
2.47 | 2 | 4.94
2.97 | 2 | 5.94
4.9 | 2 | 9.8
5 | 2 | 10
4.2 | 2 | 8.4
|  | 188.96 | 13.14 | 2482.9344